## Hoja1
Reporte PROBE
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5
Tamaño Estimado de Proxy
De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 80,9.
Datos Históricos
Proyecto/Tarea | Tamaño Estimado de Proxy | Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas | LOC Nuevas & Cambiadas | Estimated Horas | Actual Horas | ¿Excluir?
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 |  |  | 284 | 3.5 | 2.53
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2 | 177 | 177 | 124 | 4 | 6.37
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | 345 | 241 | 247 | 12.4 | 14.6
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | 73 | 64.7 | 144 | 2.94 | 3.38
Métodos PROBE para Tamaño
Método | Estimar | r² | Beta0 | Beta1 | Rango (70%) | LPI | UPI | Variación | DesvEstand | Comentarios
C | 86.2 |  | 0 | 1.07 | [5 empty] | Seleccionado.
A | 123 | 0.73 | 89.9 | 0.41 | 123 | 0 | 246 | 2320 | 48.2 | No usar
B | 132 | 0.45 | 91.6 | 0.5 | 179 | 0 | 310 | 4772 | 69.1 | No usar
Métodos PROBE para Tiempo
Método | Estimar | r² | Beta0 | 1/Beta1 | Rango (70%) | LPI | UPI | Variación | DesvEstand | Comentarios
A | 3.18 | 0.98 | -0.23 | 23,8 LOC/Hr | 2.75 | 0.43 | 5.93 | 1.15 | 1.07 | Seleccionado.
C1 | 3.31 |  | 0 | 24,4 LOC/Hr
C3 | 2.72 |  | 0 | 29,7 LOC/Hr
C2 | 4.08 |  | 0 | 19,8 LOC/Hr
B | 3.36 | 0.83 | -1.45 | 16,8 LOC/Hr | 8.71 | 0 | 12.1 | 11.4 | 3.37 | No usar
Productividad Estimada
Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 27,1 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 29,7 LOC/Hr (± 49,1).