## excel
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta | InterrupciÃ³n | Comentario
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | abr 02, 2017 05:25:55 PM | 29 | 3
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | abr 02, 2017 06:07:44 PM | 55 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | abr 02, 2017 07:22:07 PM | 5 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design | abr 02, 2017 07:26:51 PM | 2 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design | abr 02, 2017 07:35:02 PM | 48 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design Review | abr 02, 2017 08:22:42 PM | 20 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 02, 2017 08:42:51 PM | 43 | 16
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 02, 2017 09:45:09 PM | 107 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code Review | abr 02, 2017 11:33:39 PM | 30 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Compile | abr 03, 2017 07:31:07 PM | 1 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Test | abr 03, 2017 07:32:13 PM | 2 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Test | abr 03, 2017 07:48:07 PM | 5 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Test | abr 03, 2017 08:09:50 PM | 9 | 0
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Postmortem | abr 03, 2017 08:18:22 PM | 17 | 0